## Tuần 1
Tuần 1
STT | Tên Task | Miêu tả | % Hoàn thành | Note
1 | Code màn hình (2) | Tạo pop-up đăng nhập cho quản trị hệ thống và chủ ks | 100%
2 | Code màn hình (3) | Tạo pop-up đăng kí cho chủ ks | 100%
3 | Code màn hình (5) | Tạo màn hình quản lý chủ ks | 90% | Chưa tính tổng phí

## Tuần 2
Tuần 2 (5/5/2017 - 11/5/2017)
STT | Tên Task | Miêu tả | % Hoàn thành | Note
1 | Code màn hình (6) | Tạo màn hình quản lý khách sạn cho chủ ks và quản trị hệ thống | 80% | Chưa thêm gói dịch vụ (theo tháng), chưa bỏ config, cần thêm if để xét tính hợp lệ khi input, tránh gây lỗi DB
2 | Code màn hình (7) | Tạo màn hình quản lý quản trị ks | 80% | Chưa tạo nút lọc theo khách sạn, nút thêm quản trị ghi là "thêm khách hàng), cần disable nút thêm quản trị khi có 0 khách sạn

## Tuần 3
Tuần 3 (12/5/2017 - 18/5/2017)
STT | Tên Task | Miêu tả | % Hoàn thành | Note
1 | Code màn hình (4) | Tạo menu quản lý tài khoản (cùng cấp với các menu quản lý khác) dùng để thay đổi các thông tin cá nhân của tài khoản đang đăng nhập như ngày sinh, avatar, tên, giới tính… | 80% | Lỗi méo avartar
2 | Code màn hình (9) | Thiết kế 1 trang khách sạn với nội dung động. Theo mẫu có sẵn. Khung tìm phòng nằm ngay trang chủ | 100%
3 | Code màn hình (8) | Tích hợp pop-up đăng kí cho khách thuê phòng | 100%
4 | Code màn hình (10) | Đăng nhập dành cho khách thuê phòng, quản trị viên, nhân viên | 100%
5 | Sửa 2 task tuần 2 | Xem note lỗi chưa sửa ở tuần 2 | 0%

## Tuần 4
Tuần 4 (19/5/2017 - 25/5/2017)
STT | Tên Task | Miêu tả | % Hoàn thành | Note
1 | Code màn hình (19) | Tạo menu quản lý tài khoản (cùng cấp với các menu quản lý khác) dùng để thay đổi các thông tin cá nhân của tài khoản đang đăng nhập như ngày sinh, avatar, tên, giới tính… | 0%
2 | Code màn hình (18) | Tạo trang quản lý nhân viên (chỉnh dành cho quản trị) | 0%
3 | Code màn hình (17) | Tạo trang quản lý khách (chỉnh dành cho quản trị và nhân viên) | 0%
4 | Code màn hình (16) | Tạo trang cài đặt web cho phép input các thông số như tên khách sạn, tông màu khách sạn, đường dẫn đến link hình nền khách sạn, đường dẫn tới link các banner quản cáo, | 0%
5 | Sửa 2 task tuần 2 | Xem note lỗi chưa sửa ở tuần 2 | 0%
6 | Sửa task số 1 tuần 3 | Xem note lỗi chưa sửa ở tuần 3 | 0%