## Tuần 1
Tuần 1
STT | Tên Task | Miêu tả | % Hoàn thành | Note
1 | Code màn hình (2) | Tạo pop-up đăng nhập cho quản trị hệ thống và chủ ks | 100%
2 | Code màn hình (3) | Tạo pop-up đăng kí cho chủ ks | 100%
3 | Code màn hình (5) | Tạo màn hình quản lý chủ ks | 90% | Chưa tính tổng phí

## Tuần 2
Tuần 2 (5/5/2017 - 11/5/2017)
STT | Tên Task | Miêu tả | % Hoàn thành | Note
1 | Code màn hình (6) | Tạo màn hình quản lý khách sạn cho chủ ks và quản trị hệ thống | 100% | Chưa thêm gói dịch vụ (theo tháng), chưa bỏ config, cần thêm if để xét tính hợp lệ khi input, tránh gây lỗi DB
2 | Code màn hình (7) | Tạo màn hình quản lý quản trị ks | 100% | Chưa tạo nút lọc theo khách sạn

## Tuần 3
Tuần 3 (12/5/2017 - 18/5/2017)
STT | Tên Task | Miêu tả | % Hoàn thành | Note
1 | Code màn hình (4) | Tạo menu quản lý tài khoản (cùng cấp với các menu quản lý khác) dùng để thay đổi các thông tin cá nhân của tài khoản đang đăng nhập như ngày sinh, avatar, tên, giới tính… | 90% | Lỗi méo avartar
2 | Code màn hình (9) | Thiết kế 1 trang khách sạn với nội dung động. Theo mẫu có sẵn. Khung tìm phòng nằm ngay trang chủ | 100%
3 | Code màn hình (8) | Tích hợp pop-up đăng kí cho khách thuê phòng | 100%
4 | Code màn hình (10) | Đăng nhập dành cho khách thuê phòng, quản trị viên, nhân viên | 100%
5 | Sửa 2 task tuần 2 | Xem note lỗi chưa sửa ở tuần 2 | 60%

## Tuần 4
Tuần 4 (19/5/2017 - 25/5/2017)
STT | Tên Task | Miêu tả | % Hoàn thành | Note
1 | Code màn hình (19) | Tạo menu quản lý tài khoản (cùng cấp với các menu quản lý khác) dùng để thay đổi các thông tin cá nhân của tài khoản đang đăng nhập như ngày sinh, avatar, tên, giới tính… | 80% | Chưa thiết kế giao diện hồ sơ cho khách hàng
2 | Code màn hình (18) | Tạo trang quản lý nhân viên (chỉnh dành cho quản trị) | 100%
3 | Code màn hình (17) | Tạo trang quản lý khách (chỉnh dành cho quản trị và nhân viên) | 100% | Chưa có giao diện cho nhân viên
4 | Code màn hình (16) | Tạo trang cài đặt web cho phép input các thông số như tên khách sạn, tông màu khách sạn, đường dẫn đến link hình nền khách sạn, đường dẫn tới link các banner quản cáo, | 50% | Thiếu 1 số thông số và chưa hiện thực như màu sắc, hình nền, miêu tả khách sạn…
5 | Sửa 2 task tuần 2 | Xem note lỗi chưa sửa ở tuần 2 | 100%
6 | Sửa task số 1 tuần 3 | Xem note lỗi chưa sửa ở tuần 3 | 100%

## Bug tuần 4
Lỗi 1
Mục quản lý khách sạn, Hành động thêm KS
Sửa lại là Chọn số phòng tối đa
Lỗi hiện tại: cần cho thấy chữ "Chọn số phòng" trc khi chọn số
Lựa chọn số phòng là : 10/20/50/100/200/500
Lỗi 2
Mục quản lý KS, hành động sửa ks
Sửa lại là nút "ok", nhỏ như 2 nút kia
Lỗi hiện tại: Nút ko đúng nội dung và to
Lỗi 3
Mục quản lý KS, hành động xem KS
Disable tất cả các input
Lỗi hiện tại: 3 input đầu ko bị disable
[6 empty] | Lỗi 4 | Mục Quản lý KS, HÀNH động xóa KS
Phải có thông báo đã xóa và trở lại trang
Lỗi hiên tại: Bi hiện trang trắng
|  |  | Lỗi 5 | Mục quản lý quản trị ks, hành động thêm quản trị
Lỗi hiện tại: cho thấy khách sạn trước
Yêu cầu: hiện chữ "chọn ks"
|  |  | Lỗi 6 | Mục quản lý quản trị ks, thêm quản trị ks sau đó xóa khách sạn đó
Lỗi hiện tại: sau khi xóa KS thì quản trị KS đó vẫn tồn tại
Yêu cầu: tìm và xóa tất cả các quản trị KS có liên quan khi xóa 1 KS
[7 empty] | Lỗi 7 | Mục QL QTKS, Hành động sửa 1 quản trị
[7 empty] | 0% | Lỗi hiện tại: Sai nội dung
Yêu cầu: sửa lại là quản trị KS, Chỉnh lại nút cho nhỏ, chữ "OK"
|  |  | Lỗi 8 | Mục quản lý hệ thống KS, Type =1, hành động thêm KS
Lỗi hiện tại: user không phải nhập vào
Yêu cầu: lựa chọn user trong DB, nếu ko có user thì ko cho thêm ks, chọn số phòng 10/20/50/100/200/500 chứ ko phải loại KS
Lỗi 9 | Nhấn vào hồ sơ ra 404
Yêu cầu: Bỏ đi hoặc dẫn vào sửa profile cho tất cả các trang quản lý
[5 empty] | Lỗi 10 | Nhấn vào đăng kí trang chủ cho chủ KS với email trùng
Lỗi hiện tại: Modal không thông báo mà biến mất
Yêu câu: Modal cần đứng yên và thông báo
[9 empty] | Lỗi 11 | Đăng nhập với chủ KS khác nhưng lại thấy danh sách quản trị khách sạn không liên quan đến chủ KS đó
Yêu cầu: cần ngăn cách quản trị cho các chủ KS khác nhau, tuyệt đối ko lẫn lộn và xem danh sách của nhau
Lõi 12: ????
| Lỗi 13 | Nhấn vào thông tin cá nhân
Lỗi hiện tại: Không có giao diện quản lý
Yêu cầu: cũng phải có giao diện quản lý như các tài khoản khác
Lỗi 14: Sửa lại nút "OK"

## Tuần 5
Tuần 5 (26/5/2017 - 1/6/2017)
STT | Tên Task | Miêu tả | % Hoàn thành | Note
1 | Code màn hình (20) | Tạo menu quản lý đặt phòng cho nhân viên (check-in, check-out, thêm đặt phòng, sửa đặt phòng, xóa đặt phòng đều là các pop-up) | 60% | Chưa có nút checkin, checkout trong khung quản lý
2 | Code màn hình (15) | Tạo menu quản lý phòng dành cho quản trị viên | 100% | Có bug
3 | Thêm giao diện cho khách ở màn hình (19) | Thêm giao diện chỉnh sửa hồ sơ dành cho khách với template mới | 0%
4 | Fix bug ở sheet "Bug tuần 5" | Xem sheet "bug tuần 5" | 100%
5 | Sửa 4 task tuần 4 | Xem note lỗi chưa sửa ở tuần 4 | 80%

## Bug tuần 5
|  | Lỗi 1 | Thêm 1 quản trị có email/ tài khoản tồn tại
Hiện tại: Modal biến mất không cảnh báo
Yêu cầu: Giữ modal lại và hiện thông báo lỗi
Lỗi 2 | Thêm quản trị khách sạn với một khách sạn đầu tiên
3 nút bị lệch sang cột "hotel"
Yêu cầu: chỉnh sang cột quản lý và cho thấy tên KS

## Tuần 6
Tuần 6 (2/6/2017 - 8/6/2017)
STT | Tên Task | Miêu tả | % Hoàn thành | Note
1 | Code màn hình (12) | Tạo menu xem thu nhập theo 1 tháng của khách sạn. Thu nhập được tính bằng tổng số tiền thu được từ việc đặt phòng trừ đi tổng lương nhân viên. Hiển thị biểu đồ so sánh giữa các tháng.
2 | Thêm chức năng thanh toán paypal cho màn hình (20) | Sử dụng Paypal API để cài đặt thanh toán việc đặt phòng
3 | Code màn hình (14) | Xem các lịch sử thanh toán của khách sạn
4 | Fix bug ở sheet "Bug tuần 6" | Xem sheet "bug tuần 6"
5 | Sửa các task tuần 5 | Xem note lỗi chưa sửa ở tuần 5
6 | Viết LV | Viết vào file word về việc sử dụng Paypal và phân tên miền

## Bug tuần 6
[6 empty] | Lỗi 1 | vào 1 trang quản lý ở hệ thống con
Nhấn nút logout, nhấn nút back, nhấn nút logout
Yêu cầu: Kiểm tra session và chuyển về trang chủ
Lỗi 2 | Vào trang quản lý con, logout
Yêu cầu: chuyển về trang con hiện hành chứ ko phải hệ thống cha
|  | Lỗi 3 | Đây là thêm đặt phòng, ko phải checkin
[5 empty] | Lỗi 4 | Đặt phòng với lỗi
[5 empty] | Hiện trạng | Modal biến mất
[5 empty] | Yêu cầu | Modal đứng yên và hiện lỗi
[5 empty] | Lỗi 5 | xem 1 đặt phòng, Loại phòng bị biến thành 1 con số
[5 empty] | Yêu cầu | Giữ tên loại phòng
|  |  | Lỗi 6 | Cần có thêm 2 nút checkin và checkout bên cạnh 3 nút này